## Página1
Sprint Backlog
Sprint | Área | ID | História | Prioridade | Esforço (h)
1º | Receber Processo | 1 | Obter a descrição do processo a partir do lançamento de uma Disciplina. | 1 | 24
|  | 2 | Registrar as informações do Aluno. | 1 | 48
|  | 3 | Iniciará um contador de tempo ate ser expirado. | 1 | 24
|  | 4 | Mostrar Status do Aluno na Disciplina . | 1 | 24
|  | 5 | Fonte de fácil leitura | 3 | 12
|  | 6 | Receber até 2 processos por vez. | 2 | 12
| Encaminhar Processo | 7 | Parar o contador de tempo de estadia do processo na unidade. | 1 | 24
|  | 8 | Mudar o status do processo para em andamento se o Aluno ja estiver na disciplina. | 1 | 24
|  | 9 | Gerar relatório em pdf para conferencia do recebimento na outra unidade. | 1 | 48
|  | 10 | Relação dos processos encaminhados. | 2 | 48
|  | 11 | Cores que realcem o aprendizado da aplicação | 3 | 12
|  | 12 | Encaminha até 2 processos por vez | 2 | 24
2º | Consultar Processo | 13 | Obter ID do processo ou palavra a partir do lançamento de um usuário. | 1 | 24
|  | 14 | Procurar as informações do processo no banco de dados. (usuarios) | 1 | 24
|  | 15 | Gerar um relatório de busca na tela. | 1 | 48
|  | 16 | Relação do status do Aluno, de onde, tempo, unidade e quem; | 2 | 48
|  | 17 | Fonte de fácil leitura | 3 | 12
|  | 18 | Consultar Historico de Alunos, Disciplinas e Frequencia. | 2 | 12
| Cadastrar Servidor | 19 | Obter e gravar os dados do novo cadastro: Matrícula, nome, Disciplina etc. | 1 | 24
|  | 20 | Procurar as informações da matricula no banco de dados. | 1 | 24
|  | 21 | Retornar uma mensagem de cadastrado com sucesso na tela. | 1 | 12
|  | 22 | Retornar uma mensagem de aviso, caso o Aluno ou a Disciplina já esteja cadastrado. | 1 | 12
|  | 23 | Solicitar autorização do administrador para excluir servidor (Disciplina) | 2 | 24
|  | 24 | Associar um Aluno à um perfil | 1 | 24
Obs.: A prioridade é categorizada de 1 a 3 sendo o menor número o de maior prioridade. O esforço foi calculado com base em pesquisa realizada com os desenvolvedores seguindo os seguintes critérios: 1º - Cálculo da média da quantidade de tempo necessário para desenvolver cada linha de código para os desenvolvedores; 2º - Cálculo da quantidade de linhas de código de cada requisito do Product Backlog; 3º - Produto da quantidade de tempo pela quantidade de linhas de código de cada requisito do Product Backlog; 4º - Mensurou-se o esforço para cada requisito da Sprint Backlog (em Horas).